## Ark1
User stories	Importane	Estimate	How to demo	Note

Student skal kunne se hans/hendes point	105	L	Her skal studenten kunne se sin totale points	OBS: DB skal oprettes
Alle skal kunne logge ind	35	L	Skrive brugernavn og password og trykke login
Rettighedshåndtering – elever og lærere skal kun kunne se deres egne sider
Elever kan kun se sine egne data når de logger ind		S	Log ind og ikke have adgang til andet end sit eget
Lærer skal kunne se alle elever og deres totale antal point		M
Lærer skal kunne rette/tilføje point til studerende	95	L	Vælge en studerende og tildele/rette study-points
Lærer skal kunne oprette nye studerende	55	L	Udfylde en form og trykke på en knap, skal man kunne oprette nye studerende/brugere
Student skal kunne se hans/hendes point pr. dag/periode/semester	100	L	Vælge en dag/periode/semester etc. hvor studerende kan se hvor mange point de fik
Lærer skal kunne sætte perioder op for et fuldt semester	90	M	Tilføje en periode fra dato til dato på et semester
Lærer skal kunne sætte max point og point-krav for semester	75	M	Tilføje max-point og point-krav til semesteren ved at indskrive point i et tekstfelt.
Lærer skal kunne sætte max point for perioden	85	S	Tilføje max-point til en periode ved at indskrive point i et tekstfelt.
Lærer skal kunne lave en beskrivelse af ”hvad man skal kunne” efter fx en dag, et CA etc.	80	L	Skrive en beskrivelse i et tekstfelt og tilføje det til dag/CA
Lærer skal kunne se givne point pr. dag/opgave for en klasse eller en studerende	70	M	Vælge en dag/opgave for en klasse eller studerende og se hvor mange point er givet
Lærer skal kunne se givne point for en periode for en klasse eller en studerende	65	M	Vælge en periode for en klasse eller studerende og se hvor mange point er givet
Lærer skal kunne se givne point for et semester for en klasse eller studerende	60	M	Vælge et semester for en klasse eller studerende og se hvor mange point er givet
Student skal kunne se hvordan point gives for periode/semester	50	M	Man skal kunne trykke på en periode eller et semester og se en beskrivelse af point-tildelingen
Student skal kunne ændre hans/hendes password	40	XL	Ved at trykke på en knap og udfylde en form skal en studerende kunne ændre sin kode